## Sheet1
Утверждаю:
Главный инженер
|  | Выполнение работ за средства текущего ремонта |  |  |  | за апрель 2025 года
Номер | Тема | РасчМесяц | Адрес | Наименование работ | Ед.измерения | Объем | Дата выполнения работ | Сумма2 | Сумма | Номер услуги | Код
18028 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Пестеля, д.1 /90 | Замена участка стояка Ц.О. | м.п. | 2 | 2025-04-30 | 0 | 11717.25 | 4200 | ЗАЯВКИ
18029 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Максима Горького, д.96 | Замена разводки ЦО | м. | 2.5 | 2025-04-30 | 0 | 23940.77 | 4200 | ЗАЯВКИ
18029 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Максима Горького, д.96 | Замена участка стояка ГВС |  | 6 | 2025-04-30 | 0 | 15731.58 | 4200 | ЗАЯВКИ
18030 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | пер Малый, д.1, кв. 19 | Замена участка стояка Ц.О. | м.п. | 2 | 2025-04-30 | 0 | 16365.27 | 4200 | ЗАЯВКИ
18031 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Никитина, д.81, кв. 100 | Замена участка стояка ГВС |  | 5 | 2025-04-30 | 0 | 24109.31 | 4200 | ЗАЯВКИ
18032 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Больничная, д.15 | Замена участка стояка ХВС |  | 2 | 2025-04-30 | 0 | 24649.27 | 4200 | ЗАЯВКИ
18033 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.95 к.2, кв. 47 | Замена участка стояка ГВС |  | 23 | 2025-04-30 | 0 | 78135.98 | 4200 | ЗАЯВКИ
18034 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Максима Горького, д.92, кв. 25 | Замена стояка канализации | мп | 1 | 2025-04-30 | 0 | 15496.54 | 4200 | ЗАЯВКИ
18035 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | пер Малый, д.2 | Замена участка стояка ГВС |  | 3 | 2025-04-30 | 0 | 13278 | 4200 | ЗАЯВКИ
18036 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Пестеля, д.13 | Ремонт системы ГВС в подвале с заменой запорной арматуры |  | 1 | 2025-04-30 | 0 | 30078.11 | 4200 | ЗАЯВКИ
18037 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | пер Пестеля 1-й, д.30 корп.1, кв. 14 | Ремонт кровли | кв.м. | 70 | 2025-04-30 | 0 | 73528.1 | 4200 | ЗАЯВКИ
18038 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | пер Малый, д.2 | Ремонт кровли | кв.м. | 30 | 2025-04-30 | 0 | 27649.76 | 4200 | ЗАЯВКИ
18039 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Никитина, д.85 корп 2 | Ремонт кровли | кв.м. | 120 | 2025-04-30 | 0 | 127000 | 4200 | ЗАЯВКИ
18040 | ЖРЭУ 10 | 2025-04-01 | ул Мичурина, д.40, кв. 55 | Ремонт кровли | кв.м. | 50 | 2025-04-30 | 0 | 46132.09 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 527812.03 |  |  | *
18020 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Никитина, д.32 | Замена труб ГВС | м. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 6594.82 | 4200 | ЗАЯВКИ
18021 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Салтыкова-Щедрина, д.25 а, кв. 6 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 16268.46 | 4200 | ЗАЯВКИ
18022 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Салтыкова-Щедрина, д.51, кв. 3 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 6087.39 | 4200 | ЗАЯВКИ
18023 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.60, кв. 70 | Замена труб канализации,ремонт | м. | 2 | 2025-04-30 | 0 | 4446.33 | 4200 | ЗАЯВКИ
18024 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.54 | Замена труб ГВС | м. | 6 | 2025-04-30 | 0 | 10294.38 | 4200 | ЗАЯВКИ
18024 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.54 | Замена труб канализации,ремонт | м. | 4 | 2025-04-30 | 0 | 9862.13 | 4200 | ЗАЯВКИ
18024 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.54 | Установка сливного крана в подвале | Шт. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 2549.54 | 4200 | ЗАЯВКИ
18025 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.64, кв. 15 | Замена радиаторов | шт. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 10780.31 | 4200 | ЗАЯВКИ
18025 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.64, кв. 15 | Замена труб ГВС | м. | 2.5 | 2025-04-30 | 0 | 4117.67 | 4200 | ЗАЯВКИ
18026 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Кутузова, д.35 /46 | Ремонт кровли | кв.м. | 46 | 2025-04-30 | 0 | 27318.12 | 4200 | ЗАЯВКИ
18027 | ЖРЭУ 5 | 2025-04-01 | ул Луначарского, д.51 | Смена вентилей ГВС | шт | 2 | 2025-04-30 | 0 | 9880.88 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 108200.03 |  |  | *
18046 | ИП Даничев В.Д. | 2025-04-01 | ул Первомайская, д.18 | Уборка подъездов | шт. | 4 | 2025-04-30 | 0 | 40000 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 40000 |  |  | *
18041 | ИП Изотцев А.И. | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.95 корп.1, кв. 58 | Ремонт кирпичной кладки стен | шт. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 19304.82 | 4200 | ЗАЯВКИ
18042 | ИП Изотцев А.И. | 2025-04-01 | ул Максима Горького, д.96 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 40.5 | 2025-04-30 | 0 | 48190.16 | 4200 | ЗАЯВКИ
18043 | ИП Изотцев А.И. | 2025-04-01 | ул Белинского, д.3, кв. 13 | Ремонт межпанельных швов и утепление стеновых панелей | кв.м | 40 | 2025-04-30 | 0 | 99956.66 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 167451.64 |  |  | *
18045 | ИП РОМАНОВ В.И. | 2025-04-01 | ул Мичурина, д.12 | Распил упавших деревьев и вывоз древесных отходов | шт. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 7000 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 7000 |  |  | *
18050 | ОАО "Калугалифтремстрой" | 2025-04-01 | ул Суворова, д.160 | Ремонт лифтового оборудования | шт | 1 | 2025-04-30 | 0 | 26166.19 | 4200 | ЗАЯВКИ
18050 | ОАО "Калугалифтремстрой" | 2025-04-01 | ул Суворова, д.160 | Ремонт лифтового оборудования | шт | 1 | 2025-04-30 | 0 | 26166.19 | 4200 | ЗАЯВКИ
18051 | ОАО "Калугалифтремстрой" | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.40 | Ремонт лифтового оборудования | шт | 1 | 2025-04-30 | 0 | 33926.28 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 86258.66 |  |  | *
18049 | ООО " Окна Аттик-Калуга" | 2025-04-01 | ул Никитина, д.58 | Установка окон ПВХ | шт. | 5 | 2025-04-30 | 0 | 134660 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 134660 |  |  | *
18052 | ООО "Домофон Плюс" | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.97 | Ремонт входной двери | шт | 1 | 2025-04-30 | 0 | 8000 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 8000 |  |  | *
18064 | ООО Жилищное СпецРСУ | 2025-04-01 | ул Никитина, д.85 а, кв. 28 | Прочистка вентканалов, газоходов |  | 15.2 | 2025-04-30 | 0 | 4454 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 4454 |  |  | *
18044 | ООО КАСКАД-С | 2025-04-01 | ул Салтыкова-Щедрина, д.62, кв. 25 | Замена балконной плиты | шт. | 1 | 2025-04-30 | 0 | 92000 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 92000 |  |  | *
18053 | ООО"ДЕРЖАВА" | 2025-04-01 | ул Никитина, д.85 а | Ремонт кровли | кв.м. | 198 | 2025-04-30 | 0 | 279800 | 4200 | ЗАЯВКИ
18059 | ООО"ДЕРЖАВА" | 2025-04-01 | пер Малый, д.1 | Ремонт входов в подвал | шт | 1 | 2025-04-30 | 0 | 49000 | 4200 | ЗАЯВКИ
18060 | ООО"ДЕРЖАВА" | 2025-04-01 | ул Николо-Козинская, д.57 | Ремонт входов в подвал | шт | 4 | 2025-04-30 | 0 | 128000 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 456800 |  |  | *
18061 | ООО"ИТЦ" | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.56 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2025-04-30 | 0 | 5500 | 4200 | ЗАЯВКИ
18062 | ООО"ИТЦ" | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.42 /38 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2025-04-30 | 0 | 5500 | 4200 | ЗАЯВКИ
18063 | ООО"ИТЦ" | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.52 | Периодич. освидетельствование лифтов | шт | 2 | 2025-04-30 | 0 | 5500 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 16500 |  |  | *
18047 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2025-04-01 | ул Больничная, д.15 | Снос аварийного дерева | шт | 1 | 2025-04-30 | 0 | 11561.52 | 4200 | ЗАЯВКИ
18048 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2025-04-01 | ул Мичурина, д.38 | Снос аварийного дерева | шт | 2 | 2025-04-30 | 0 | 23974.34 | 4200 | ЗАЯВКИ
18054 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2025-04-01 | ул Никитина, д.85 а | Вывоз и утилизация древесных отходов | куб.м | 1 | 2025-04-30 | 0 | 3605.4 | 4200 | ЗАЯВКИ
18055 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2025-04-01 | ул Никитина, д.81 | Вывоз и утилизация древесных отходов | куб.м | 1 | 2025-04-30 | 0 | 3605.45 | 4200 | ЗАЯВКИ
18056 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2025-04-01 | ул Никитина, д.83 | Вывоз и утилизация древесных отходов | куб.м | 1 | 2025-04-30 | 0 | 6009.04 | 4200 | ЗАЯВКИ
18057 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2025-04-01 | ул Степана Разина, д.38 | Вывоз и утилизация древесных отходов | куб.м | 1 | 2025-04-30 | 0 | 6009.04 | 4200 | ЗАЯВКИ
18058 | ООО"ФЛОРА-СЕРВИС" | 2025-04-01 | ул Тульская, д.88 /36 | Снос и санитарная обрезка деревьев | шт | 3 | 2025-04-30 | 0 | 94367.88 | 4200 | ЗАЯВКИ
| Итого | [7 empty] | 149132.67 |  |  | *
[7 empty] | Итого: |  | 1798269.03
Начальник ПТО ___________________________
Зам.начальника ПТО __________________________________
Инженер ПТО _____________________________________________

## Sheet2
Начальник ПТО ___________________________
Зам.начальника ПТО __________________________________
Инженер ПТО _____________________________________________